现在最大的核心问题：大量任务仍然没有可执行时间

这是当前最严重的问题。

我统计当前约 1044 个真实编号步骤：

| 数据状态 | 数量 |
| --- | --- |
| 出现“过程时间：待补”的步骤 | 878 |
| 热加工步骤 | 199 |
| 热加工时间仍待补 | 157 |
| 至少存在一个热加工时间缺失的菜谱 | 88/100 |
| 等待步骤 | 117 |
| 等待时间仍待补 | 48 |
| 含旧稿建议值的步骤 | 134 |
| 涉及旧稿建议值的菜谱 | 79/100 |

这个问题对 CP-SAT 是致命的。

例如现在：

运行低温牛排程序
过程时间：待补

或者：

按屏幕提示进行蒸制
过程时间：待补

对于人类来说已经知道“这里要烹饪”。

但 CP-SAT 必须知道：

durationiduration_i

否则：

start_i + duration_i = end_i

这个 interval 根本没办法创建。

所以这版结构比之前正确，但依然缺少真正的 duration 数据。

三、“按屏幕提示操作”仍然是整个数据集最大的原始数据缺口

这版仍然有：

74 道菜存在“屏幕提示”类步骤，合计约 76 个步骤。

上一版评估也已经指出这个问题：75 道菜、76 个步骤仍然依赖屏端提示。

例如：

打开方太智能烹饪设备
选择“开始烹饪”
按屏幕提示操作

这其实不是完整工艺。

它缺：

模式

温度

持续时间

是否预热

是否加湿/蒸汽

是否中途翻面

是否中途加料

结束条件

你现在这一版的处理方法是正确的——没有继续瞎猜，而是写成“待补”“旧稿建议值待审核”。

但是从比赛排程的角度来说，这些数据必须继续补。

例如：

低温牛排

现在写得比之前合理：

第4步：运行低温牛排程序
模式、温度、时长及完成条件待补

这在数据质量上是正确的。

但在排程层面仍然不可执行。

必须最终变成类似：

设备：蒸烤箱_1

模式：低温蒸烤

温度：XX℃

duration：XXXX s

human_required：false

四、人员参与时间还是没有真正解决

现在很多步骤使用：

人工：human_1执行操作/介入
人工时段及用时待审

这种写法比上一版：

持续/间歇操作 5 分钟

要合理得多。

因为上一版最大的问题之一就是无法判断厨师什么时候能够去干另一道菜。评估报告也明确指出，之前有 61 个“持续/间歇操作”步骤不能确定厨师的释放时间。

但是这次虽然把错误描述删掉了，真正的 active human time 仍然没有补出来。

例如：

锅烧热

↓

倒油

↓

加入蒜

↓

翻炒30秒

↓

等待1分钟

↓

再次翻炒20秒

不能简单写成：

人工：待审

过程：3分钟

对于你这个比赛来说，我建议最终至少拆成：

人工操作

被动加热

人工介入

被动加热

人工出锅

也就是说你之前确定的：

主动人工与机器被动等待分离

这个思想仍然必须贯彻到底。

五、还有 14 个“复合工序”，严格来说仍然没有完成原子化

这一点非常重要。

现在还有 14 个步骤被标记成“复合工序”。

例如豉汁蒸草鱼：

炒锅热油，油温七成热时淋到葱姜丝上

实际上至少应该拆成：

加油

↓

灶具加热

↓

达到目标油温

↓

关火/移锅

↓

人工淋油

再例如蒜香烤茄子：

切蒜 + 炒蒜 + 盛出 + 调汁

现在还是一个步骤。

而你的调度器真正需要的是：

切蒜              human + knife

↓

炒蒜              human + stove

↓

出锅              human

↓

混合调味汁         human + workstation

所以：

“复合工序”只能作为待处理标记，不能进入正式 CanonicalRecipeModel。

这版虽然已经主动标出来了，这是进步，但还需要再拆。

六、并行逻辑现在“写出来了”，但是还没有“数据化”

香菇烤芦笋现在有一句：

烤箱与炒锅可并行，主动人工仍只能 human_1。

这个逻辑是对的。

蒜蓉粉丝蒸扇贝也写了：

粉丝浸泡期间可以进行下一切配步骤。

但是现在它们依然只是中文说明。

如果最终数据仍然是：

step3

step4

step5

求解器默认会理解：

3→4→53 \rightarrow 4 \rightarrow 5

也就是全部串行。

你真正需要的数据应该是：

step3:

predecessors: [step2]

step4:

predecessors: [step2]

step5:

predecessors: [step3, step4]

也就是：

→ 粉丝浸泡 ──→

step2               → step5

→ 葱椒切配 ──→

这一点是这版数据距离正式 CP-SAT 输入最大的结构差距之一。

七、中途介入已经识别出来了，但还没有形成 offset 约束

现在有两个很典型的中途介入：

亲朋欢聚套餐

程序剩余 15 分钟时加入粉蒸三丝和小龙虾。

烹香酷炒汇

运行一段时间后取出、翻拌、再放回继续运行。

识别正确。

但不能简单转成：

step10 → step11 → step12

亲朋欢聚套餐实际上应该是：

startintervention=endprogram−15minstart_{intervention} = end_{program}-15min

或者：

startintervention=startprogram+offsetstart_{intervention} = start_{program}+offset

这属于 timed intervention / temporal offset constraint。

所以现在的中文：

“剩余15分钟时”

还需要进一步结构化为：

trigger_type: remaining_time

trigger_value: 900

parent_operation: cook_program_1

否则重调度系统还是没办法真正理解。

八、资源名称现在非常不统一，这会直接影响设备冲突约束

我从当前 CSV 中提取出了大约 95 种资源字符串写法。

例如同时存在：

烤箱

烤制设备

烤制设备（程序能力待核实）

蒸烤设备

蒸制设备

蒸制/蒸烤设备（模式及腔体待确认）

套餐设备

方太智能烹饪设备

烤箱+操作台

烤制设备、烤盘/蒸烤盘

甚至还出现了这种明显的数据清洗问题：

资源：烤制设备、烤制设备、烤盘/蒸烤盘

拿破仑酥、黑森林蛋糕、糖霜饼干等都有这种重复资源。

还有麻辣对虾出现：

资源：灶具+锅具；锅具+容器

注意这里资源字段内部又用了 ；。

如果你后面用：

split("；")

解析 annotation，会直接把资源字段截断。

因此这里必须建立一套固定资源字典。

例如：

human_1

stove_1

stove_2

oven_1

steam_oven_1

fridge_cold_1

fridge_freezer_1

worktable_1

knife_1

cutting_board_1

pan_1

steam_tray_1

baking_tray_1

文本里不要再出现：

烤制设备 / 烤箱 / 蒸烤设备 / 智能设备

这种混合名称。

上一版评估其实也明确提醒过：斜线设备名不能直接视作物理资源，否则会错误创建蒸箱和蒸烤一体机容量。

九、当前 CSV 出现了一个新的“解析隐患”

这是我这次额外发现的。

当前实际是 1044 个正式步骤。

但如果直接使用：

第\d+步

去解析，会得到 1046 个。

原因是有两个审核说明内部又出现了“第X步”。

比如：

恢复原第7步调味

和：

不能解释为新版第1步

这样普通正则会错误地把它们识别成新步骤。

因此这两处至少应该改成：

恢复原始步骤7中的调味动作

以及：

不能解释为新版步骤1

或者你的解析器必须强制：

第\d+步(?=【)

才能识别真正的步骤头。

这个问题如果不修，后面的自动解析非常容易出错。

十、说明性审核内容不应该和正式烹饪步骤混在一起

现在有：

50 个【说明】步骤，分布在 45 道菜中。

比如糯米烧麦：

第24步【说明】40个生坯成型原建议人工2分钟需专项审核……

亲朋欢聚套餐：

第14步【说明】前置工艺需补……

这些信息非常有价值。

但是：

它们不是烹饪操作。

如果以后直接把：

第1步

第2步

...

第24步

转换成 Operation，那么说明步骤也会成为排程任务。

所以最好不要写成：

第24步【说明】

而应该放到独立字段：

"review_notes": [

"40个烧麦成型时间待审核"

]

或者：

审核备注：

但不能占用 operation_id。

十一、一些“半成品前置条件”还没有真正解决

例如：

法式羊排

原始数据直接是：

取冷藏解冻后的调味法式羊排

现在拆成：

羊排需要冷藏解冻

↓

取解冻羊排

↓

烹饪

这个处理比原版合理。

但依然缺：

解冻温度

解冻时间

调味步骤

调味时间

亲朋欢聚套餐

直接使用：

腌制好的鸡
处理好的小龙虾

现在已经正确标记“前置工艺需补”。

低温牛排

最后要求：

点缀煮熟的西兰花

但前面没有“煮西兰花”。

现在也已经识别为前置条件缺失。

这类情况我认为应该统一建：

input_state

例如：

{

"ingredient": "西兰花",

"required_state": "煮熟",

"source": "missing_preprocess"

}

而不是继续依赖自然语言备注。

十二、设备能力冲突现在处理方式正确，但问题本身仍然存在

这版没有继续擅自修改原菜谱，这一点是正确的。

例如：

烤鱿鱼干

240℃

而设备清单上限 230℃。

现在写的是：

不可静默裁剪。

正确。

椰汁红豆砵仔糕

9档

设备是：

1–7

仍然保留并标记冲突。

豉汁蒸草鱼

蒸8分钟

→

微波2分钟

现在也正确拆成两个设备过程，同时明确：

当前设备清单缺微波能力，不得静默替换。

半熟芝士蛋糕

上火180℃

下火165℃

也明确标注：

上下火独立温控能力待确认。

这些已经从“数据错误”转变成了：

设备工艺审核问题。

所以 R19～R28 这一类不能说“已经修复”，准确地说应该是：

已经正确暴露并隔离，没有继续伪造参数。

十三、我对这版数据的最终评价

如果分三个阶段看，我会这样判断：

| 用途 | 当前是否可用 |
| --- | --- |
| 保留原始菜谱语义 | 基本可以 |
| 做人工审核底稿 | 可以，而且比上一版好很多 |
| 做知识图谱 Recipe/Operation 初始节点 | 可以，但需要过滤说明步骤 |
| 自动生成 DAG | 还不行 |
| 自动识别并行关系 | 还不行 |
| 自动识别中途介入 | 只有自然语言，还不够 |
| 直接生成 CP-SAT IntervalVar | 不可以 |
| 正式比赛排程 | 不可以 |
| 做 12 道 P0 样本继续审核 | 非常适合 |

这也与现有评估报告的结论一致：第一阶段并不要求一次把 100 道全部做到正式状态，而是先保证至少 12 个不同菜谱 ID 达到审核标准。

我认为现在最正确的处理路线

你不要再对 100 道菜继续大规模“猜时间”了。

当前这版最大的价值，就是已经把“不确定的地方”暴露出来了。下一步应该把 100 道分成两层：

第一层先做 12 道黄金样本。

把这 12 道真正做到：

Operation

├── duration

├── active_human_time

├── machine

├── machine_duration

├── predecessor

├── parallel_group

├── trigger_offset

├── input_state

├── output_state

├── temperature

├── mode

└── evidence/source

等这 12 道完全能进 CP-SAT 跑通以后，再用同一个 Schema 批量处理剩下 88 道。

这正好符合评估报告提出的推进方式：先修正代表样本的设备、错拆、等待和收尾，再转换成 CanonicalRecipeModel，最后重新跑 P0 验收。

所以结论不是“这版还有很多错误所以不能用”，而是：这版已经从“错误数据”进步到了“比较可靠的待审核中间数据”；下一步不应该继续润色中文步骤，而应该开始把 12 道代表菜真正转换成机器可执行的原子任务/DAG 数据。